АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 сентября 2024 года		№ 5А-р	с. Большая Дмитриевка

Об утверждении графика  подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения на объекты водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Большедмитриевского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с решением Света Большекопенского муниципального образования от 02.11.2020 года № 46/90  «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Большедмитриевского муниципального образования»

- Утвердить график подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения на объекты водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Большедмитриевского муниципального образования согласно приложению № 1.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Большедмитриевского

муниципального образования				М.Н. Тулипкалиев

Приложение №1 к распоряжению

администрации Большедмитриевского МО

от 12.09.2024 г № 5А-р

График подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения на объекты водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района

| № п/п | Этапы подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Большедмитриевского муниципального образования (далее Администрация) создает рабочую группу по подготовке конкурсной документации | до 10.10.2024 |
| 2 | Подготовка отчета о техническом обследовании планируемого к передаче имущества | до 10.10.2024 |
| 3 | Администрация направляет в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области (далее - Комитет) заявление о подготовке конкурсной документации и прилагаемые документы | до 15.02.2025 |
| 4 | Если заявление не соответствует Правилам регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, то Комитет после его поступления запрашивает не достающие сведения | 15.02.2025 - 19.02.2025 |
| 5 | Администрация после получения вышеназванного запроса предоставляет недостающие сведения в Комитет | 21.02.2025 - 24.02.2025 |
| 6 | Комитет дает ответ на заявление о подготовке конкурсной документации | 21.02.2025 - 30.03.2025 |
| 7 | Администрация создает конкурсную комиссию | 15.02.2025 - 03.03.2025 |
| 8 | Рабочая группа готовит конкурсную документацию и проект концессионного соглашения | До 03.06.2025 |
| 9 | Администрация направляет проект концессионного соглашения на согласование в уполномоченный орган от субъекта РФ | До 07.06.2025 |
| 10 | Администрация, после получения согласования на проект концессионного соглашения принимает решение о заключении концессионного соглашения | До 10.06.2025 |
| 11 | Утверждение конкурсной документации | До 12.07.2025 |
| 12 | Проведение конкурсного отбора | До 12.09.2025 |