АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 февраля 2025 года № 12 с. Большая Дмитриевка

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области за 2024 год

 В соответствии с постановлением администрации Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области от 28 июня 2022 года № 29 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области, администрация Большедмитриевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области за 2024 год согласно приложения.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большедмитриевского
муниципального образования М.Н. Тулипкалиев

Приложение

к постановлению администрации

Большедмитриевского сельского поселения

от 03 февраля 2025 года № 12.

Об утверждения отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской за 2024 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Большедмитриевского муниципального образования за 2024 год проведена в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области от 28 июня 2022 года № 29 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области».

На 2024 год администрацией Большедмитриевского муниципального образования было запланировано 8 муниципальных программ. Была обеспечена реализация программ:

1. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2024 - 2026 годы».
2. «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Большедмитриевского муниципального образования на 2023 - 2024 годы».
3. «Использование и охрана земель находящихся в муниципальной собственности на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2022 - 2024 годы».
4. «Обеспечение населения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2024 - 2026 годы».
5. «Благоустройство территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2024 - 2026 годы».
6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2022 - 2024 годы».
7. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большедмитриевском муниципальном образовании Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2023–2025 годы».
8. «Обустройство ограждения кладбища с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области в 2024 году».

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (областного и местного бюджета).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Большедмитриевского муниципального образования в 2024 году за счет всех источников финансирования составила 5 000 544,37 рублей.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальным программам за 2024 год исполнен на 89,44 %.

Исполнение муниципальных целевых программ представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Плановые бюджетные ассигнования | Фактически исполнено | Процент выполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2023-2025 годы» | 4 408 700,00 | 3 798 537,18 | 86,16% |
| 2 | Муниципальная программа«Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Большедмитриевского муниципального образования на 2023-2024 годы» | Финансирование не предусмотрено | Финансирование не предусмотрено | 100,0% |
| 3 | Муниципальная программа«Использование и охрана земель находящихся в муниципальной собственности на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2022 -2024 годы» | Финансирование не предусмотрено | Финансирование не предусмотрено | 100,0% |
| 4 | Муниципальная программа«Обеспечение населения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2024-2026 годы» | 100000,00 | 208086,00 | 208,09% |
| 5 | Муниципальная программа«Благоустройство территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2024 - 2026 годы» | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,0% |
| 6 | Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» | 100 000,00 | 11 877,00 | 11,87 % |
| 7 | Муниципальная программа«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большедмитриевском муниципальном образовании Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2023–2025 годы» | Финансирование не предусмотрено | Финансирование не предусмотрено | 100,0% |
| 8 | Муниципальная программаОбустройство ограждения кладбища с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области в 2024 г. | 918 544,19 | 918 544,19 | 100% |
|  | Всего | 5 590 744,19 | 5 000 544,37 | 89,44 % |

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения.

По итогам 2024 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

В 2024 году добились высоких показателей исполнения программ за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Оценка эффективности программ

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

1. эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;
2. эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;
3. эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;
4. эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.

В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации программ признана высокой (87,25 % от общего количества).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2024-2026 годы»

 Задачи программы:

Ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 86,16 %. На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было запланировано 4 408 700,00 руб., исполнение составило 3 798 537,18 руб.

Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты, эффективность реализации программы признана высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Большедмитриевского муниципального образования на 2023-2024 годы»

Задачи программы:

- военно-патриотическое воспитание молодежи, повышение гражданского самосознания и активности молодых людей, участие молодежи в общественно-политической жизни поселения;

- духовно-нравственное воспитание молодежи;

- работа с допризывной молодежью;

- создание условий для повышения престижа прохождения военной службы в рядах Российской Армии;

- увековечивание памяти защитников Отечества, укрепление связи поколений, историко и гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год: В 2024 году финансирование муниципальной программы не было предусмотрено. Работы проводились в рамках задач не требующих финансовых затрат. Эффективность реализации программы «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Большедмитриевского муниципального образования на 2023-2024 годы» признана удовлетворительной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Использование и охрана земель находящихся в муниципальной собственности на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2022 - 2024 годы».

Задачи программы:

- повышение эффективности использования и охраны земель находящихся в муниципальной собственности на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области в том числе:

- предотвращение и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы;

- обеспечение рационального использования и охраны земель;

- сохранение и восстановление зеленых насаждений,

- проведение инвентаризации земель.

Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты частично.

В 2024 году финансирование муниципальной программы не было предусмотрено. Работы проводились в рамках задач, не требующих финансовых затрат. Эффективность реализации программы «Использование и охрана земель на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2022 - 2024 годы признана удовлетворительной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение населения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области питьевой водой

на 2024 - 2026 годы».

 Задачи программы:

- содействие экономическому росту Большедмитриевского муниципального образования, а также повышение уровня жизни населения за счет совершенствования водопроводной сети;

- обеспечение населения муниципального образования питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения;

- обеспечение условий для снижения издержек и

- повышения качества предоставления услуг;

- максимальное использование ресурсной базы подземных вод, защищенных от антропогенного загрязнения;

- повышение эксплуатационной надежности источников питьевого водоснабжения,

- организация экономически эффективной системы водоснабжения муниципального образования, отвечающей современным экологическим, санитарно – гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения муниципального образования;

- повышение эффективности функционирования оборудования водонапорных башен.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 208,09 %. На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было запланировано – 100 000,00 руб., исполнение составило 208 086,00 руб.

Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не совсем достигнуты, эффективность реализации программы признана высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2024 - 2026 годы».

 Задачи программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- продолжение установки светильников уличного освещения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах размещения ТБО, выполнить зачистки, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 100%. На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было запланировано – 63 500,00 руб., исполнение составило – 63 500,00 руб.

 Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты, эффективность реализации программы признана высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы».

Задачи программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов муниципального образования;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 11,87 %. На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было запланировано – 100 000,00 руб., исполнение составило – 11 877,00 руб. (приобретение электроматериалов).

Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты, но эффективность реализации программы признана неудовлетворительной.

Оценка эффективности «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большедмитриевском муниципальном образовании Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2023–2025 годы».

Задачи программы:

осуществление мероприятий способствующих развитию субъектов малого и среднего предпринимательства; анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития СМП и эффективности принимаемых мер развития; содействие деятельности некоммерческих организаций выражающих интересы СМП.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 0%. На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было запланировано – 0,00 руб., исполнение составило – 0,00 руб.

В 2024 году финансирование муниципальной программы не было предусмотрено. Работы проводились в рамках задач, не требующих финансовых затрат. Эффективность реализации программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большедмитриевском муниципальном образовании Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2023–2025 годы» признана удовлетворительной.

Оценка эффективности «Обустройство ограждения кладбища с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области в 2024 году».

Задачи программы: обустройство ограждения кладбища расположенного в с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области.

Источники финансирования:

Средства местного бюджета: - 101039,86

Инициативные платежи граждан - 36741,77

Инициативные платежи ИП и юридических лиц - 91854,42

Субсидия из областного бюджета - 688908,14

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было запланировано - 918544,19 руб., исполнение составило – 918544,19 руб.

 Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты, эффективность реализации программы признана высокой.

**Черновик на 2023г:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11.11.2022 № 48 | Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| 2 | 26.04.2023 № 23 | Постановление об утверждении муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Большедмитриевского муниципального образования на 2023-2024 годы» от 26.04.2023 № 23 |
| 3 | 16.06.2022 № 28 | Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель находящихся в муниципальной собственности на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2022 -2024 годы» |
| 4 | 11.11.2022 № 47 | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2023-2025 годы» |
| 5 | 11.11.2022 № 46 | Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2023 - 2025 годы» |
| 6 | 11.05.2022 № 23 | Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности на территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» |
| 7 | 20.09.2023 № 37 | Постановление о внесении изменений в постановление администрации Большедмитриевского муниципального образования от 11.11.2022г. № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2023-2025 годы» от 20.09.2023 № 37 |
| 8 | 03.04.2023 № 20 | Постановление о внесении изменений в постановление администрации Большедмитриевского муниципального образования от 11.11.2022г. № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2023-2025 годы» от 03.04.2023 № 20 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Черновик на 2024г:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 07.11.2023 № 42; С изм. 29.12.2023 № 5802.05.2024 № 1811.07.2024 № 26 | Постановление об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2024-2026 годы» от 07.11.2023 № 42 (С изм. пост. 11.07.2024 № 26) |
| 2 | 07.11.2023 № 43 | Постановление об утверждении муниципальной Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большедмитриевском муниципальном образовании Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2023–2025 годы» от 07.11.2023 № 43 |
| 3 | 13.11.2023 № 44 | Постановление об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2024-2026 годы» от 13.11.2023 № 44 |
| 4 | 13.11.2023 № 45 | Постановление об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2024 - 2026 годы» от 13.11.2023 № 45 |
| 5 | 19.01.2024 № 2 | Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство ограждения кладбища с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области» от от 19.01.2024 № 2 |
| 6 | 26.04.2023 № 23 | Постановление об утверждении муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Большедмитриевского муниципального образования на 2023-2024 годы» |
|  |  |  |

**Черновик на 2025г:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13.11.2024 № 54 | Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2025-2027 годы» |
| 2 | 13.11.2024 № 56 | Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2025-2027 годы» |
| 3 | 13.11.2024 № 55 | Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2025 - 2027 годы» |